## Project tasks
Project name | EAmana_dataCleansing
Project manager | sayed abdullah
Project start date | 2022-07-31 07:00
Project finish date | 2023-08-22 17:00
Duration | 278 days
% complete | 73%
Exported on | 2023-05-28 16:03
Task number | Outline number | Name | Comments | % complete | Duration | Start | Finish | Depends on | Assigned to
1 | 1 | E-Amana Data cleansing Plan |  | 73% | 278 days | 2022-07-31 09:00 | 2023-08-22 17:00
2 | 1.1 | التجهيز لاطلاق المشروع |  | 100% | 17 days | 2022-07-31 09:00 | 2022-08-22 17:00
3 | 1.1.1 | تجهيز المخطط الزمني التفصيلي للمشروع |  | 100% | 3 days | 2022-07-31 09:00 | 2022-08-02 17:00 |  | دقة المعرفة
4 | 1.1.2 | إرسال المخطط الزمني التفصيلي لفريق عمل الأمانة للاطلاع والتوجيه |  | 100% | 3 days | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-04 17:00 |  | دقة المعرفة
5 | 1.1.3 | ورشة عمل اعتماد المخطط الزمنى وإطلاق المشرو |  | 100% | 12 | 2022-08-07 09:00 | 2022-08-22 17:00 |  | دقة المعرفة , الأمانة
6 | 1.2 | مرحلة تجميع البيانات من مصاردها المختلفة |  | 100% | 43days | 2022-08-23 09:00 | 2022-10-20 17:00
7 | 1.2.1 | عقد ورشتي عمل لشرح شاشات النظام المالي والإداري خلال فترة تجهيز بيئة المحاكاة |  | 100% | 3 days | 2022-08-30 09:00 | 2022-09-01 17:00 |  | دقة المعرفة , الأمانة
8 | 1.2.2 | تجهيز بيئة المحاكاة للنظام المالي والإداري |  | 100% | 19 days | 2022-08-23 09:00 | 2022-09-18 17:00 |  | الأمانة
9 | 1.2.3 | حصر قواعد البيانات للنظام المالي والإداري من خلال بيئة المحاكاة |  | 100% | 8 days | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-29 17:00 | 8FS | دقة المعرفة
10 | 1.2.4 | دراسة مبدئية وتوصيف لقواعد البيانات |  | 100% | 12 days | 2022-09-29 09:00 | 2022-10-16 17:00 |  | دقة المعرفة
11 | 1.2.5 | ارسال وثيقة توصيف البيانات المبدئية لفريق الأمانة |  | 100% | 1 day | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 17:00 |  | دقة المعرفة
12 | 1.2.6 | استلام مرئيات وملاحظات فريق الأمانة |  | 100% | 5 days | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-20 17:00 |  | الأمانة
13 | 1.3 | مرحلة اكتشاف أخطاء ومشكلات البيانات |  | 100% | 128 days | 2022-10-23 09:00 | 2023-04-18 17:00
14 | 1.3.1 | فهم بنية البياناتStructure Discovery |  | 100% | 37 days | 2022-10-23 09:00 | 2022-12-12 17:00 |  | دقة المعرفة
15 | 1.3.2 | فهم محتوى البياناتContent Discovery |  | 100% | 37 days | 2022-10-23 09:00 | 2022-12-12 17:00 |  | دقة المعرفة
16 | 1.3.3 | فهم العلاقات المتبادلة بين البيانات Relationship Discovery |  | 100% | 37 days | 2022-10-23 09:00 | 2022-12-12 17:00 |  | دقة المعرفة
17 | 1.3.4 | تطبيق خوارزميات اكتشاف أخطاء ومشكلات قواعد البيانات للنظام المالي والإداري بالأمانة |  | 100% | 52 days | 2022-10-23 09:00 | 2023-01-02 17:00 |  | دقة المعرفة
18 | 1.3.5 | إعداد تقرير أخطاء ومشكلات قواعد البيانات |  | 100% | 13 days | 2022-12-20 09:00 | 2023-01-05 17:00 |  | دقة المعرفة
19 | 1.3.6 | ارسال تقرير الأخطاء والمشكلات لفريق الأمانة للاطلاع وابداء المرئيات |  | 100% | 1 day | 2023-01-06 09:00 | 2023-01-06 17:00 | 18FS | دقة المعرفة
20 | 1.3.7 | دراسة فريق عمل الأمانة لتقرير المشكلات والاخطاء |  | 100% | 31 days | 2023-01-17 09:00 | 2023-02-28 17:00 |  | الأمانة
21 | 1.3.8 | استعراض تقرير الأخطاء والمشكلات لسعادة الوكيل وفريق عمل الأمانة | بند مستحدث بناء على طلب سعادة الوكيل | 100% | 1 day | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 17:00 |  | دقة المعرفة
22 | 1.3.9 | تجميع ملاحظات فريق عمل الأمانة والتجهيز للمناقشة الفنية مع فريق عمل دقة المعرفة |  | 100% | 12 days | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-16 17:00 |  | دقة المعرفة
23 | 1.3.10 | عقد ورشة عمل لمناقشة ملاحظات فريق عمل الأمانة على تقرير أخطاء ومشكلات البيانات والإجراءات التي تمت من خلال فريق عمل الأمانة | تم بحضور قسم التطوير بالامانة | 100% | 1 day | 2023-03-19 09:00 | 2023-03-19 17:00 |  | دقة المعرفة
24 | 1.3.11 | إجراء عملية التدقيق (مرة اخرى) على التعديلات التي تمت على كافة جداول البيانات داخل نطاق العمل (بند مستحدث) | بند مستحدث نتيجة إفادة فريق التطوير بإجراء تعديلات على البيانات التي بها أخطاء ، ولكن اتضح لفريق عمل الشركة أن التعديلات لم تنعكس على بيئة المحاكاة الخاصة بالمشروع، وقد تم مشاركة فريق عمل الأمانة بذلك | 100% | 10 days | 2023-03-19 09:00 | 2023-03-30 17:00 |  | دقة المعرفة
25 | 1.3.12 | ارسال تقرير أخطاء ومشكلات البيانات (الإصدار ٢) لفريق الأمانة (بند مستحدث) | بند مستحدث ، نتيجة اجراء التدقيق الثاني على جداول بيانات النظامين | 100% | 1 day | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 17:00 |  | دقة المعرفة
26 | 1.3.13 | دراسة فريق عمل امانة الشرقية للتوصيات والملاحظات والإفادة بالنتائج |  | 100% | 5 days | 2023-03-30 09:00 | 2023-04-05 17:00 |  | الأمانة
27 | 1.3.14 | عقد ورشة عمل فنية (بند مستحدث) | بحضور المهندسة سارة ، والمهندس عبدالله فتحي | 100% | 1 day | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-12 17:00 |  | دقة المعرفة , الأمانة
28 | 1.3.15 | تصنيف المشكلات والاخطاء الواردة في التقرير (الإصدار الثاني( (بند مستحدث) | طلب جديد من فريق عمل الأمانة وقد تم تنفيذه، ووضع إجراءات تصحيح مقترحة لحل مشكلات البيانات بالنظام المالي والاداري، حيث تم الإفادة بأنه يوجد توجه لاتمام عملية تصحيح البيانات بمعرفة دقة المعرفة وبناء على إجراءت التصحيح المقترحة في هذا التقرير. | 100% | 4 days | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-18 17:00 |  | دقة المعرفة
29 | 1.3.16 | وضع تصور بإجراءات التصحيح المقترحة من فريق عمل دقة المعرفة على مستوى البيانات ومستوى التطبيقات | ضمن مستند تصنيف المشكلات | 100% | 4 days | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-18 17:00 |  | دقة المعرفة
30 | 1.4 | مرحلة تصحيح وتنقية البيانات |  | 0% | 42 days | 2023-03-20 09:00 | 2023-05-16 17:00
31 | 1.4.1 | تحديد خصائص جودة البيانات (Data rules) مع تحديد آلية التنفيذ | بإنتظار اعتماد إجراءات التصحيح المقترحة في مستند تصنيف المشكلات | 0% | 9 days | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-30 17:00 |  | دقة المعرفة
32 | 1.4.2 | وضع الخطة والأساليب المناسبة لتنقية وتصحيح البيانات |  | 0% | 3 days | 2023-04-02 09:00 | 2023-04-04 17:00 |  | دقة المعرفة
33 | 1.4.3 | ورشة عمل لمناقشة خصائص جودة البيانات واعتماد آلية التنفيذ |  | 0% | 1 day | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-05 09:00 |  | دقة المعرفة
34 | 1.4.4 | تنفيذ خوارزميات تصحيح وتنقية البيانات وفقا لقواعد التحقق من البيانات |  | 0% | 18 days | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-30 17:00 | 33 | دقة المعرفة
35 | 1.4.5 | ربط البيانات بعد التنقية والتصحيح بطبقة الأنظمة (المالي والإداري) على بيئة المحاكاة. |  | 0% | 1 day | 2023-05-01 09:00 | 2023-05-01 17:00 | 34 | دقة المعرفة , الأمانة
36 | 1.4.6 | اكتشاف تأثير التنقية والتصحيح على الأنظمة على بيئة المحاكاة | اكتشاف الأثر سيكون على مستوىين ، المستوى الأول على قواعد البيانات وسيكون مسئولية دقة المعرفة ، أما الأثر على شاشات التطبيق يكون من خلال فريق عمل الأمانة ومستخدمي النظام | 0% | 3 days | 2023-05-02 09:00 | 2023-05-04 17:00 | 35 | دقة المعرفة , الأمانة
37 | 1.4.7 | تقرير الاثار المترتبة بعد تطبيق التنقية والتصحيح مع التوصيات ان وجدت | يتم تنفيذه عن طريق فريق دقة المعرفة بعد الحصول على التغذية الراجعة من فريق الأمانة بخصوص الأثر على شاشات النظام | 0% | 4 days | 2023-05-07 09:00 | 2023-05-10 17:00 | 36 | دقة المعرفة
38 | 1.4.8 | عقد ورشة عمل لمناقشة التقرير ولاعتماد النتائج | ويتم فيها تحديد الوقت المطلوب لتنفيذ تلك التوصيات | 0% | 1 day | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 17:00 |  | دقة المعرفة , الأمانة
39 | 1.4.9 | تنفيذ التوصيات والاقتراحات على طبقة الأنظمة | إذا وجد توصيات على مستوى البيانات ستكون من مسئولية دقة المعرفة أما التوصيات والاقتراحات الخاصة بشاشات النظام فتكون من مسئولية قسم التطوير بالامانةـ ووقت التنفيذ يحدد بعد تقييم الاثر | 0% |  |  |  |  | دقة المعرفة , الأمانة
40 | 1.4.10 | نشر التعديلات وقواعد البيانات على بيئة المحاكاة للتجربة |  | 0% | 3 days | 2023-05-14 09:00 | 2023-05-16 17:00 | 39 | دقة المعرفة , الأمانة
41 | 1.4.11 | استلام ملاحظات ومرئيات فريق عمل الأمانة، ومعالجتها إن وجدت | يتم تقييم وقت التعديل إن وجد في حينها | 0% |  |  |  |  | دقة المعرفة , الأمانة
42 | 1.4.12 | نقل قواعد البيانات والتحديثات الخاصة بطبقة الأنظمة لبيئة التشغيل |  | 0% | 1 day |  |  | 41 | الأمانة
43 | 1.5 | تسليم المشروع |  | 0% | 70 days | 2023-05-17 09:00 | 2023-08-22 17:00
44 | 1.5.1 | تدريب فريق عمل الأمانة ونقل المعرفة |  | 0% | 5 days | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-23 17:00 | 42 | دقة المعرفة
45 | 1.5.2 | بدء مرحلة الدعم الفني |  | 0% | 65 days | 2023-05-23 09:00 | 2023-08-21 17:00 |  | دقة المعرفة
46 | 1.5.3 | غلق المشروع |  | 0% | 1 day | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 17:00